# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 1. etapa 2011

Název MAS: Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Zdeňka Hovorková, manažerka

kontakt: zdenavysokov@seznam.cz, 491 490 038, 606 636 640

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy: 11. dubna 2011 (výzva schválena 4. dubna 2011)

  - aktualizace fichí  - schváleno 7. dubna 2011

  - programový výbor – 31. 1., 2. 3. a 7. 4. 2011

  - výběrové komise – 2. 2.2011

2. Účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí:

- 10. 01.2011 - Jednání KS NS MAS Královéhradeckého kraje, hájenka Radostov (přínos: informace o pracovních skupinách NS MAS, výměna zkušeností, příklady dobré praxe); účast 3 – člen PV, manažerka, asistentka manažerky

- 14. 01. 2011 – Regiontour Brno – účast 2  - manažerka, asistentka manažerky

(přínos - výměna zkušeností, příklady dobré praxe)

- 09. 02. 2011 – Společná školení pracovníků RO SZIF, zástupců MAS a pracovníků KAZV, Hradec Králové (přínos: informace o změnách v pravidlech, nových povinnostech MAS a dalších možnostech při aktualizaci fichí) –

účast 2 -  manažerka, asistentka manažerky

- 25. 2. Jednání KS NS MAS Královéhradeckého kraje Dobruška – výměna zkušeností, volba zástupců do pracovních skupin NS MAS – účast 3 - člen PV, manažerka, asistentka manažerky

- 1. 3. Seminář Evropské dotace pro obce Pardubice – účast 2 - manažerka, asistentka manažerky, (přínos: možnosti dotací v programech OPŽP, PRV a příhraniční spolupráce)

- 16. – 17. 3. VH NS MAS Křtiny – účast 3 – předseda MAS, člen PV, manažerka

- 14. – 15. 4. KS MAS Vrbice – účast 3 - předseda MAS, člen PV, manažerka, (přínos: evaluace, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, hodnocení MAS 2011

- 27. 3. – Seminář "Možnosti čerpání podpor z PRV  pro nestátní neziskové organizace a podnikatele" Vila Čerych Česká Skalice – účast 2 -  manažerka, asistentka manažerky

- Propagace činnosti MAS – zpravodaj DSO Metuje – vydání leden, duben a sezonní noviny DSO 1866 – vydání duben

- Uspořádání semináře

27. 3. – Seminář "Možnosti čerpání podpor z PRV  pro NNO a podnikatele"

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

problémy při administraci či kontrolách projektů IV. 1. 2:

naše MAS po celé období velmi úzce spolupracuje se všemi žadateli, provádí za ně Hlášení o změnách a Žádosti o proplacení. Spolupráce s RO SZIF Hradec Králové se již ustálila, nemáme žádné závažné chyby a z I. výzvy máme již všechny projekty proplacené. Začínáme s ŽoP z II. výzvy.

problémy při realizaci IV. 1. 1: nejsou

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení: nejsou

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): MAS ve sledovaném provedla aktualizaci šesti fichí, které jsou vyhlášeny ve IV. výzvě MAS, v červnu budeme aktualizovat SPL.

Došlo ke změně v orgánech z důvodu odstoupení a nové volby:

Členská základna: odstoupili 2 (komunální volby) a nahrazeny nově zvolenými zastupiteli

Výběrová komise, programový výbor – nové volby členů

Viz bod 6

5.  Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: ve sledovaném období nebyl ještě ukončen příjem žádostí

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2

Počet provedených konzultací k projektům: 84

na místě realizace: 4

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): 112

Počet účastí na kontrolách SZIF: 2

Poznámka: Počet návštěv a konzultací k projektům je orientační odhad. MAS si přesnou statistiku např. telefonátů žadatelů nevede.

6.  Zaměstnanci (na IV.1.1) za období leden - duben

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdeňka Hovorková | pracovní smlouva | 0,8 úvazek | manažerka |
| Martina Nováková | pracovní smlouva | 0,8 úvazek | asistentka manažera |
| Ing. Josef Kulek | DPP | 11 hodin | předseda MAS, člen programového výboru |
| Ing. Helena Toldová | DPP | 11 hodin | členka programového výboru |

7.  Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

- MAS vykonává poradenství a managment pro DSO ÚPA, METUJE a 1866

- Příprava Projektu spolupráce s MAS Horný Liptov (Slovensko)

- Příprava Projektu spolupráce s MAS Království Jestřebí hory

- Spolupráce s CSV - Organizace semináře „Možnosti čerpání podpor z PRV pro NNO a podnikatele

- Práce na obnvě kulturního dědictví venkova – Záchrana „Kuželníku“ v areálu Ratibořického zámku a perku

8.  Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Aktualizace SPL

Aktualizace fichí

Střednědobé hodnocení MAS

Aktualizace členské základny MAS

10. května 2011					Zdeňka Hovorková – manažerka MAS